Дорожная карта

по переходу МОУ «СОШ № 103» на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО

с 1 сентября 2022 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственные** | **Документ**  **по результатам мероприятия** |
| 1. | Изучение условий и возможностей образовательной организации, мнений родителей(законных представителей) для выбора одного из учебных модулей предметной области  «Основы религиозных культур и светской этики» | До 1 марта ежегодно | Заместитель директора по УР | Аналитическая справка |
| 2. | Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части ООП НОО, формируемой участниками образовательных отношений | До 1 марта ежегодно | Заместитель директора по УР | Аналитическая справка |
| 3. | Проведение педсовета «О стратегии перехода МОУ «МОУ «СОШ № 103» на новый ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022/2023 учебного года» | Ноябрь 2021 года | Заместитель директора по УР | Протокол педсовета |
| 4. | Утверждение рабочей группы по  переходу на новый ФГОС. Организация деятельности рабочей группы: график работы, назначение ответственных, распределение  обязанностей.  Совещания рабочей группы. | Декабрь 2021 года  Декабрь 2021 года-апрель 2022 года | Заместитель  директора по УР, руководители методических объединений. | Приказ о создании рабочей группы  Протоколы совещаний рабочей группы. |
| 5. | Проведение серии заседаний МО по  изучению ФГОС-3, анализу уроков и мероприятий внеурочной  деятельности на соответствие ФГОС-  3. | Ноябрь 2021 года-апрель  2022 года | Руководители  методических объединений | Протоколы заседаний МО учителей начальных классов. |
| 6. | Проведение педагогического совета  «ФГОС-2021: изменения и нововедения» | Декабрь 2021 года | Заместитель  директора по УР, руководители методических объединений. | Протокол педсовета |
| 7. | Разработка пояснительной  записки ООП НОО, планируемых результатов освоения обучающимися программы НОО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО | До 1 мая 2022 года | Заместитель  директора по УР, заместитель директора по ВР | Проекты структурных элементов  целевого раздела ООП НОО – пояснительной записки ООП НОО,  планируемых результатов освоения обучающимися программы НОО, системы оценки  достижения планируемых результатов освоения программы НОО |
| 8. | Разработка рабочих программ  учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания  в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО и ООО | До 1 мая 2022 года | Заместитель  директора по УР, заместитель директора по ВР, учителя- предметники | Проекты структурных элементов  содержательного раздела ООП НОО – рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе  внеурочной  деятельности), учебных модулей, программы  формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания в соответствии  с требованиями нового ФГОС  НОО |
| 9. | Разработка учебного плана, плана внеурочной  деятельности, календарного учебного графика,  календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы НОО и ООО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 мая 2022 года | Заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР | Проекты структурных элементов организационного раздела ООП НОО – учебного плана, плана внеурочной  деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной  работы, характеристики условий реализации программы НОО в соответствии с  требованиями нового ФГОС НОО |
| 10. | Завершение разработки ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 мая 2022 года | Заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР | Проект ООП НОО |
| 11. | Рассмотрение и утверждение ООП  НОО и ООП ООО образовательной организации, подготовленной в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября 2022 года | Директор | Протокол заседания  Педагогического совета, приказ  директора об утверждении ООПНОО |
| 12. | Корректировка или разработка  локальных нормативных актов  «МОУ «СОШ №103» в соответствии с ФГОС- 3. | До 1 мая 2022 года | Директор,  заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР,  заместитель директора по АХР | Локальные нормативные акты. |
| 13. | Приведение в соответствие  с требованиями нового ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 1 сентября  2022 года | Специалист по  кадрам | Должностные  инструкции |
| 14. | Корректировка плана-графика  повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с учетом требований нового ФГОС НОО и  ФГОС ООО | До 1 ноября  2021 года | Заместитель  директора по УР | План-график повышения  квалификации педагогических работников образовательной организации |
| 15. | Выявление и систематизация  профессиональных проблем по подготовке к переходу на ФГОС-3. Организация и проведение индивидуальных консультаций. | Апрель – май 2022 года | Заместитель  директора по УР, руководители методических объединений. |  |
| 16. | Анализ соответствия электронной  информационно-образовательной среды  образовательной организации требованиям нового ФГОС НОО и  ФГОС ООО, подготовка предложений по совершенствованию электронной информационно-  образовательной среды | Сентябрь 2021 года –  июнь 2022года | Заместитель  директора по УР | Аналитическая справка |
| 17. | Анализ соответствия материально-  технической базы образовательной организации требованиям нового ФГОС НОО и ФГОС ООО, а также действующим санитарно- эпидемиологическим требованиям, противопожарным нормам и нормам охраны труда | Сентябрь 2021 года –  июнь 2022года | Заместитель  директора по УВР, заместитель директора по АХР | Аналитическая справка |
| 18. | Разработка и внедрение в  образовательную деятельность сетевой формы реализации образовательной программы с участием учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта в целях преодоления ресурсных ограничений по  реализации нового ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2021 года –  май 2022 года | Директор | Договор о сетевой форме  реализации образовательной программы |
| 19. | Проведение индивидуальных  консультаций с родителями детей, которые принимаются на обучение по ФГОС -3 | Апрель – август 2022 года. | Заместитель  директора по УР, руководители методических объединений. |  |